|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башҡортостан РеспубликАһы**  **КүгәрСен районы**  **муниципаль районының**  **ТЕЛәүЕМБәТ АУЫЛ советы**  **ауыл**  **Биләмәһе хакимиәте** | kugarcin | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН****АДМИНИСТРАЦИЯ** **сельского поселения**  **ТЛЯУМБЕТОВСКИЙ сельсовет**  **муниципального района**  **Кугарчинский район** |
| 453334, Күгәрсен районы,  Тәүәкән ауылы,  Сәнкем урамы, 4  Тел. 2-37-99, факс 2-37-56  E-mail: adm.ishakova@mail.ru |  | 453334, Кугарчинский район  д. Таваканово  ул. Сэнкем, 4  Тел. 2-37-99, факс 2-37-56  E-mail: adm.ishakova@mail.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| **ҡАРАР**  №16  «15» апрель 2021 йыл | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  «15» апреля 2021 года |

**Об укреплении пожарной безопасности на территории сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на весенне-летний период 2020 года**

В соответствии со статьями 11 и 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ(в ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях решения задач по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики в весенне-летний период 2021 года на территории сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы Администрации сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район от 20 апреля 2020 года №11 «Об укреплении пожарной безопасности на территории сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на весенне-летний период 2020года».

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на весенне-летний период 2021 года (приложение №1).

3. Создать рабочую группу на территории сельского поселения Тляумбетовский сельсовет по подготовке проектов решений, по оценке готовности к действиям в пожароопасном сезоне 2021 года (приложение №2).

4. Утвердить комплексный план по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Чапаевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан в период проведения месячника пожарной безопасности с 16 апреля по 16 мая 2021 года (приложение №3)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Тляумбетовский сельсовет З.Р.Абдрахимов

Приложение №1

к постановлению Администрации

сельского поселения

Тляумбетовский сельсовет МР

Кугарчинский район РБ

№16 от 15.04.2021г.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1 | Принять меры по устранению имеющихся нарушений требований правил пожарной безопасности на подведомственных объектах | До 01.05.2021 г. | Глава СП, руководители предприятий и организаций |
| 2 | Принять безотлагательные меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения | До 01.05.2021 г. | Глава СП |
| 3 | Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, разрабатывать и выполнять мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление сухой растительности и д.р.). | До 15.05.2021 г. | Глава СП |
| 4 | Активизировать противопожарную пропаганду, обеспечить установку рекламных щитов на автодорогах, торговых площадях и в других местах массового скопления людей. Проводить противопожарную агитацию для граждан, проживающих в многоквартирном доме | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП |
| 5 | Создать в населенном пункте и на объектах, расположенных в лесных массивах, либо в непосредственной близости от них, в том числе на объектах летнего отдыха граждан, в полосах отвода автомобильных дорог, линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов минерализованные полосы (шириной не менее 3 м по периметру), очистить территории объектов и населенного пункта от мусора и сухой травы, обеспечить необходимый запас средств пожаротушения | До 01.05.2021 г. | Глава СП, руководители предприятий и организаций |
| 6 | Произвести очистку территорий объектов от сгораемого мусора, остатков сухой травы и кустарника | До 01.05.2021 г. | Глава СП, руководители предприятий и организаций |
| 7 | Провести проверки технического состояния наружного противопожарного водоснабжения (противопожарные гидранты, водонапорные башни, подъезды к естественным водоемам) и обеспечить их соответствующими обозначениями (указателями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2021). Оборудовать водонапорные башни приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями в целях пожаротушения и подъезды к ним. | До  01.05.2021г. | Глава СП |
| 8 | В целях предупреждения пожаров, пресечения административных правонарушений и иных противоправных действий провести при содействии ОМВД по РБ проверки подвальных и чердачных помещений, пустующих и подлежащих сносу строений, гаражей, вагончиков и других мест вероятного сбора лиц, склонных к совершению правонарушений | До 01.05.2021 г. | Глава СП, отдел МВД России по Кугарчинскому району РБ |
| 9 | Обучить персонал организаций, учащихся и населения сельского поселения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения конкретных фактов происходящих пожаров, халатного отношения руководителей объектов различных форм собственности к требованиям правил пожарной безопасности | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП, руководители предприятий и организаций |
| 10 | Провести сходы граждан с доведением до населения сельского поселения необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в условиях сухой, жаркой погоды и ограничения нахождения детей без присмотра без присмотра взрослых, информации о мерах пожарной безопасности в летнем пожароопасном периоде | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП, руководители предприятий и организаций,  ППС РБ Таваканово |
| 11 | Провести практические тренировки по эвакуации персонала организаций. | Апрель,  май-июль | Руководители организаций |
| 12 | Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, разведение костров и сжигание бытового мусора на землях, в соответствии с Постановлением РФ от 21.03.2017 г. №316 | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП, руководители предприятий и организаций |
| 13 | Провести комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда пожарно-спасательной техники к зданиям (сооружениям) и противопожарному водоснабжению для ликвидации возможных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП, руководители предприятий и организаций, |
| 14 | Уточнение пунктов временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения в зонах высокой пожарной опасности | Апрель-май | Глава СП |
| 15 | Организовать круглосуточное дежурство, согласно графиков дежурства членов ДПО и их патрулирование в населенном пункте сельских поселений для контроля пожарной обстановки | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП |
| 16 | Привлечь членов ДПО к профилактической работе для проведения подворных обходов и проведению разъяснительных бесед с населением, распространению листовок, установке аншлагов и т.д.  Организовать работу по осуществлению технического осмотра имеющихся пожарных автомобилей ДПК, их укомплектованию пожарно-техническим вооружением, защитной одеждой, горюче-смазочными материалами, обеспечение бесперебойной телефонной связью и организацией круглосуточного дежурства | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП, ППС РБ Таваканово |
| 17 | Организовать и провести месячник пожарной безопасности, в ходе которого усиливать проведение комплекса профилактических мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров и переходом огня на населенные пункты | Апрель-май | Глава СП, руководители предприятий и организаций |
| 18 | Организовать проведение «Дней знаний пожарной безопасности» в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и летних оздоровительных лагерях | Май-август | Глава СП , заведующие детских садов, директора школ |
| 19 | Организовать и провести соревнования по пожарно-спасательному спорту среди, ДПД и ДПК сельских советов и предприятий района | Май-Июнь | Глава СП |
| 20 | Устранить имеющиеся нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверок | До 01.06.2021 г. | Директора школ |
| 21 | До начала уборочных работ и заготовки кормов проверить и привести в противопожарное состояние места хранения, приемки и переработки зерна, обеспечить зерноуборочную технику первичными средствами пожаротушения. С выводом общественного скота на летние пастбища организовать обесточивание электрооборудования, охрану и устранение нарушений требований пожарной безопасности в животноводческих фермах и комплексах | До начала уборочных работ | Глава СП, директор ООО Тавакан |
| 22 | Обеспечивать наличие в сельском поселение запасов первичных средств пожаротушения, воды, материальных средств, исправной и готовой для применения при тушении возможных возгораний приспособленной техники для целей пожаротушения (водовоз, тракторов с плугами и т.д.). | До 01.05.2021 г. | Глава СП |
| 23 | Обеспечить населенный пункт средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, позволяющими услышать в радиусе соответствующей территории сигнал тревоги с четкой слышимости и отличный от посторонних шумов. | До 01 июня 2021 г. | Глава СП |
| 24 | Взять на контроль обеспечение населённого пункта мотопомпами, комплектами пожарно-технического вооружения | До начала пожароопасного периода | Глава СП |
| 25 | При строительстве объектов обеспечивать исполнение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения установленной ширины противопожарного разрыва от стены леса | В течение весенне-летнего пожароопасного периода | Глава СП совместно с Администрацией района |

Глава сельского поселения З.Р.Абдрахимов

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации сельского поселения

Тляумбетовский сельсовет МР Кугарчинский район

№ 16 от 15.04.2021 года

СОСТАВ

рабочей группы сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республике Башкортостан по подготовке проектов решений, направленных на борьбу с пожарами и оценке готовности сельского поселения к действиям в пожароопасном сезоне 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Ф.И.О. | **Должность** | Контактные телефоны (рабочий и мобильный) |
| Руководитель рабочей группы | | | |
| 1. | **Абдрахимов З.Р.** | Глава Администрации сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | 8 (347 89)2 37 56;  8 927 333 75 95 |
| Заместитель руководителя рабочей группы | | | |
| 2. | **Хамидуллина Л.Х.** | управляющий делами Администрации сельского поселения Тляумбетовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ | 8 (347 89)2 37 99;  8 927 238 86 24 |
| Члены рабочей группы | | | |
| 3. | **Якшибаев Р.Р.** | Специалист Администрации сельского поселения Тляумбетовский сельсовет МР Кугарчинский район РБ | 8 927 959 35 98  8 927 348 46 92 |
| 4. | **Каразбаева А.Ф.** | Директор МБОУ СОШ д.Таваканово | 8 937 318 54 01 |
| 5. | **Идельбаев Х.Х.** | Директор МБОУ СОШ д.Тляумбетово | 8 (347 89) 2 35 23 |
| 6. | **Ибрагимов У.Д.** | Директор ООО «Тавакан» | 8 (347 89) 2 37 25 |
| 7. | **Абдрахимова Г.М.** | Заведующий СМФК д.Таваканово | 8 927 326 04 39 |
| 8. |  |  |  |

Глава сельского поселения З.Р.Абдрахимов

Приложение № 3 к Постановлению

Администрации сельского поселения

Тляумбетовский сельсовет МР Кугарчинский район

№ 16 от 15.04.2021 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан в период проведения месячника пожарной безопасности с 15 апреля по 15 мая 2021 года

| **№**  **п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация совместных рейдов сотрудников государственной противопожарной службы, органов местного самоуправления, сотрудников органов внутренних дел, внештатных инструкторов пожарной профилактики по проверке противопожарного состояния жилых домов многодетных и неблагополучных семей, лиц, состоящих на профилактическом учете, злоупотребляющих спиртными напитками, лиц относящихся к категории социального риска, многодетным семьям, одиноких и престарелых граждан | В период проведения месячника | Глава СП, Мелеузовский межрайонный ОНД и ПР ГУ МЧС России по РБ, ПСЧ-84 ПСО ФПС ГПС 1-го разряда ГУ МЧС РФ по РБ |
|  | Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, либо в непосредственной близости от них, разрабатывать и выполнять мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос) | До 15 мая 2020 г. | Глава СП |
|  | На сходах граждан довести до населенияответственность, предусмотренный статьями 6.22 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях (сжигание мусора и растительности на территориях общего пользования) и ст. 6.3. (нарушение правил благоустройства) | В период проведения месячника | Глава СП, руководители предприятий и организаций, Мелеузовский межрайонный ОНД и ПР ГУ МЧС России по РБ |
|  | Во взаимодействии с профильными территориальными подразделениями министерств и ведомств в области лесных отношений организовать создание дополнительных постов, передвижных дозоров в лесах из числа местных жителей и волонтеров с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности и незаконного проникновения в лесные массивы при введенных запретах. | В период проведения месячника | Глава СП, ПСЧ-84 ПСО ФПС ГПС 1-го разряда ГУ МЧС РФ по РБ, Мелеузовский межрайонный ОНД и ПР ГУ МЧС России по РБ |
|  | Подведение итогов месячника пожарной безопасности | До 31 мая 2021 г. | Администрация сельского поселения |